# 曲沃县住建局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县住建局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 曲沃县住房和城乡建设管理局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140921012800363J |
| 机构地址 | 曲沃县太和路8号 |
| 负责人 | 武勇刚 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，曲沃县住建局共收到拨付的债券资金4000万元，其中：抗疫特别国债资金 2500万元，专项债券资金1500万元。具体情况如下：

2020年9月25日，曲沃县财政局拨付抗疫特别国债资金25.1万元；

2020年12月25日，曲沃县财政局拨付抗疫特别国债资金2103万元；

2020年12月31日，曲沃县财政局拨付抗疫特别国债资金371.9万元、专项债券资金1500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，曲沃县史村里村高显曲村四个建制镇镇区生活污水处理设施建设项目债券资金还剩1871.9万元未使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.10.9 | 付前期费用 | 25.1 |
| 2 | 2020.12.28 | 付前期费用 | 39 |
| 3 | 2020.12.28 | 预付工程款30% | 2064 |
| **合 计** | | | 2128.1 |

本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

抗疫特别国债资金及专项债券资金对应的投资项目为曲沃县史村里村高显曲村四个建制镇镇区生活污水处理设施建设项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县史村、里村、高显、曲村四个建制镇镇区生活污水处理设施建设项目，总投资概算7901.63万元。建设内容包括：污水处理站四座，污水管线35.152km，清水池四座（19000m3），以及管理用房、配电室等附属和配套设施,处理能力达1950m3/d。工艺标准采用A2/O+MBBR，出水水质执行《山西省污水综合排放标准》，化学需氧量、氨氮、总磷三项指标执行地表水V类排放限值，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A的排放限值。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县史村、里村、高显、曲村四个建制镇镇区生活污水处理设施建设项目，总投资概算7901.63万元。资金来源为申请专项债券和县财政筹措。

**3.项目审批情况**

当前，项目已完成可研批复、建设项目用地预审与选址意见书、概算批复、环境影响评价等手续，

**4.项目建设及进展情况**

2020年11月19日，项目全面开工，目前，铺设污水管线30余km，调节池、清水池工程正在紧张有序的施工，一体化污水处理设备近期可进场安装施工。项目预计于2021年6月底完工。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。