**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 小升规企业奖励资金

项目单位： 曲沃县中小企业服务中心

主管部门： 曲沃县中小企业服务中心-201002

2022年2月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**工业企业“小升规”培育工作是省、市区域经济转型升级考核评价指标。按照《关于进一步促进中小微企业创业创新转型发展若干措施的通知》（晋政办发〔2017〕113号），对年主营业务收入首次达到规模以上并纳入统计部门联网直报的小微工业企业,财政给予奖励,支持企业做强做大。

**立项依据：**按照《关于进一步促进中小微企业创业创新转型发展若干措施的通知》（晋政办发〔2017〕113号），曲发（2019）12号《关于支持民营经济发展的意见》；曲政办发（2018）109号《关于印发曲沃县加快推进中小微企业创业创新转型发展的实施意见的通知》

**设立的必要性：**落实省、市、县鼓励中小企业升规政策，促进中小企业高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**积极开展“小升规”培育工作。按照“个转企、小升规、规改股、股上市”的发展路径，加快培育“小升规”企业，从政策、资金、措施、服务等方面持续发力。

**项目实施计划：**1、在我县注册的企业；2、主营业务收入首次达到纳入统计部门联网直报的规模以上国有企业；企业信用良好。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

积极与财政部门接洽，组织获得“小升规”奖励的企业尽快做好奖励资金的申领工作，确保了资金及时、足额下达到企业。

（2）. 项目年度目标

积极与财政部门接洽，组织获得“小升规”奖励的企业尽快做好奖励资金的申领工作，确保了资金及时、足额下达到企业。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小升规企业奖励资金项目绩效自评价结果为:总得分99.1分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 申报企业达标数 | 18 | 5 | 5家 | 18 |
| 质量指标 | 达标合格率 | 18 | 95 | 100% | 18 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率% | 18 | 100 | 100% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 经济效益增长 | 18 | 增长较大 | 95% | 17.1 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 18 | 95 | 95% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年，我中心对“小升规”培育专项奖励资金做了专项预算，用于对新升规企业和连续三年在规企业的奖补，项目资金按时到位，用途明确，专款专用，资金监管及时有效，2021年项目已顺利实施，并达到了预期效果，对鼓励全县中小企业升规发展起到了促进作用。

1. **产出情况及分析**

经过一年的培育，申报并成功培育“小升规”企业数量达标。

1. **效益情况及分析**

项目资金的使用，提振了企业高质量发展信心，同时也感受到国家、省、市、县支持中小企业发展的红利政策，改善了企业经营管理、提高发展质量、增强市场竞争力、实现创新发展等方面。

1. **满意度情况及分析**

项目涉及企业满意率明显上升，2021年，项目企业满意率95%。

1. **项目主要经验做法**

宣传贯彻落实党和政府促进“小升规”企业优惠政策，对具体工作进行周密部署，掌握企业生产经营状况，跟踪服务，根据要求，严格程序，完善手续，做到专款专用，切实发挥好奖补资金促进企业高质量发展的作用。

1. **项目管理中存在问题及原因分析**

加大对项目管理程序的监督

1. **进一步加强项目管理措施及建议**

一是继续加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展；三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报企业达标数 | 18 | 5 | 5家 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 达标合格率 | 18 | 95 | 100% | 105.26% | 18 | 所奖励企业已全部达标 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率% | 18 | 100 | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益增长 | 18 | 增长较大 | 95% | 95% | 17.1 | 奖励企业的营业收入有所增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 18 | 95 | 95% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |